**COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DE TRAVAIL N°4**

Lieu : IUT A

Date : 4 Avril 2024

Heure de début : 9h Heure de fin : 11h

Destinataires : Giscard-Leon Kwane Bebey

Objet : Rédaction du tableau de coûts et compte d’exploitation

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Qualité | Présents | Excusés | Absents |
| Chef de projet | Léo Fantuz-Chrobot |  |  |
| Secrétaire | Thomas Guislin |  |  |
| Responsable du SI | Mathéo Niel |  |  |
| Membre | 3 |  |  |

**Rappel de l’ordre du jour**

Aujourd’hui nous rédigerons complètement le tableau de coûts et compte d’exploitation, en s’aidant notamment du tableau de budget élaboré la semaine précédente, afin d’avoir un réel aperçu de nos résultats d’exploitation et rentabilité d’exploitation.

Ouverture de la séance

Mise au point des idées et coûts initiaux à mettre dans le tableau de de coûts et compte d’exploitation et analyse de notre potentiel compte d’exploitation prévisionnel.

Informations échangées

À l’aide du tableau de budget, nous avons mis en commun nos budgets notamment concernant les coûts d’exploitation permettant l’élaboration de notre projet. Nous avons ainsi établi nos coûts variables, nos coûts salariaux, nos coûts fixes et notre compte d’exploitation prévisionnel dépendant ainsi des coûts cités précédemment. Nous avons également commencé à échanger sur les calculs de rentabilité global et de remboursement du projet.

Remarques / Questions

Quels serait notre rentabilité globale ?

Pouvons nous certifier que nos coûts d’exploitation prévisionnels seront bien respectés ?

Quels seront nos résultats après le calcul du remboursement et de notre VAN?

Décisions / Choix

Coûts d’exploitation généraux : 173 000 €

Volonté de rentabilité (uniquement en terme de coûts d’exploitation) : au moins 50 % pour chaque années.

Nouvelle fonctionnalité : Ajout d’IA ou d’interfaces plus claires et précises avec notre budget de R&D.

Actions à suivre

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descriptions | Responsables | Délais | Livrables |
| Calcul rentabilité globale et DR | Tous | 2 semaines | Tableau calcul rentabilité globale et DR |
| Calcul remboursement et VAN | Tous | 2 semaines | Tableau calcul remboursement et VAN |
| Modification planning Gantt | Chef de projet | 1 semaine | Planning Gantt complet |
| Vieille informatique | Secrétaire | 3 mois | Vieille informatique sur l’environnement |

Date de la prochaine séance de travail : Lundi 8 Avril 2024 à 9h30

Annexes

Lien Google Drive : <https://drive.google.com/file/d/1JkxcX8c-Z2pyKUCeZydc7-v_rHdGIG_u/view?usp=sharing>

En l’absence de remarques, ce CR sera considéré comme approuvé le : jeudi 4 Avril 2024.